BÁO CÁO MINI PROJECT
XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT 1
DỰ ÁN MOTOGO

Link bảng Trello công khai: https://trello.com/invite/b/6ad614500c35477f695ec8ed/ATTI944bd316846aa87731766c6aaf53e48912D356DD/bảng-nhan-backlog-thue-xe-may
Mục tiêu kinh doanh (SRS Context):
1. OBJ-01: Rút ngắn thời gian kết nối và xác nhận thuê xe máy xuống dưới 15 phút.
2. OBJ-02: Triệt tiêu 100% tình trạng trùng lịch (overbooking) giữa các kênh đặt xe.
3. OBJ-03: Giảm thiểu 90% tranh chấp trầy xước/hư hỏng qua số hóa biên bản giao nhận.

# Hạng mục 1: Phân rã Epic – Feature

[Chèn ảnh chụp màn hình bảng Trello công khai tại đây]

| Mã Epic | Tên Epic | Giá trị nghiệp vụ mang lại | Mã Feature | Tên Feature & Mã FR bao phủ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Tìm kiếm & Giữ chỗ xe máy linh hoạt | Giúp khách du lịch tìm xe trống theo lịch và giữ chỗ độc quyền trong lúc thanh toán. | FE-01 FE-02 | Bộ lọc & Tìm kiếm theo lịch trống (FR-01, FR-02) Đặt chỗ & Khóa xe tạm thời (FR-03, FR-04) |
| EP-02 | Điều phối lịch & Quản lý đội xe đối tác | Giúp chủ cửa hàng kiểm soát vòng đời xe, tự động cập nhật lịch và ngăn trùng lặp xe. | FE-03 FE-04 | Quản lý trạng thái & Lịch xe (FR-05, FR-06) Tiếp nhận & Xác nhận đơn đặt (FR-07, FR-08) |
| EP-03 | Minh bạch hóa Giao nhận xe thực địa | Chuẩn hóa bàn giao xe hiện trường, lưu bằng chứng số bảo vệ tài sản và tiền cọc. | FE-05 FE-06 | Biên bản bàn giao số kèm ảnh chụp (FR-09, FR-10) Nghiệm thu hoàn trả & Quyết toán cọc (FR-11, FR-12) |

# Hạng mục 2: Danh sách User Story

| Mã US | Feature cha | Nội dung User Story (chuẩn cấu trúc) | Truy vết | MoSCoW | Role |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | FE-01 | Là khách thuê, tôi muốn lọc xe theo địa điểm và thời gian để chỉ thấy những xe thực sự còn trống. | FR-01, BR-01 | Must | Khách |
| US-02 | FE-02 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc thanh toán cọc. | FR-03, BR-02 | Must | Khách |
| US-03 | FE-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có đơn mới và xác nhận đơn để kịp chuẩn bị xe. | FR-07, BR-03 | Must | Chủ xe |
| US-04 | FE-03 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn cập nhật trạng thái xe (Bảo dưỡng/Sẵn sàng) để xe hỏng không hiển thị tìm kiếm. | FR-05, BR-04 | Should | Chủ xe |
| US-05 | FE-05 | Là nhân viên giao xe, tôi muốn chụp ảnh tình trạng xe và lưu vào biên bản điện tử để làm bằng chứng đối chiếu. | FR-09, BR-05 | Must | Nhân viên |
| US-06 | FE-01 | Là khách thuê, tôi muốn xem chi tiết biểu phí thuê và tiền cọc để dự trù kinh phí trước khi đặt. | FR-02, BR-06 | Should | Khách |
| US-07 | FE-05 | Là khách thuê, tôi muốn ký xác nhận số trên biên bản nhận xe để xác thực tình trạng bàn giao. | FR-10, BR-07 | Could | Khách |
| US-08 | FE-06 | Là nhân viên kiểm xe, tôi muốn ghi nhận mức xăng và trầy xước lúc trả để đối chiếu trừ tiền cọc tự động. | FR-11, BR-08 | Could | Nhân viên |

# Hạng mục 3: Bảng tự đánh giá INVEST

| Tiêu chí | US-01 (Lọc xe trống) | US-03 (Chủ cửa hàng duyệt đơn) | US-05 (Chụp ảnh lưu biên bản) |
| --- | --- | --- | --- |
| I (Independent) | Đạt: Kiểm thử độc lập bộ lọc không phụ thuộc thanh toán. | Đạt: Nhận thông báo và duyệt đơn tách biệt với thanh toán. | Đạt: Biên bản ảnh độc lập với cổng thanh toán. |
| N (Negotiable) | Đạt: Bộ lọc (giá, loại xe, bán kính) dễ thương lượng phạm vi. | Đạt: Có thể chọn duyệt thủ công hoặc tự động qua cài đặt. | Đạt: Số lượng ảnh tối thiểu có thể tinh chỉnh linh hoạt. |
| V (Valuable) | Đạt: Tránh khách thuê chọn nhầm xe đã bị kín lịch. | Đạt: Cửa hàng chủ động điều phối, triệt tiêu trùng đơn. | Đạt: Minh bạch hiện trạng xe, bảo vệ tài sản hai bên. |
| E (Estimable) | Đạt: Đã rõ thuật toán truy vấn lọc trùng khoảng thời gian. | Đạt: Rõ cơ chế push notification và cập nhật status. | Đạt: Đã xác định giải pháp lưu trữ ảnh cloud. |
| S (Small) | Đạt: Phạm vi gọn trong 3 Story Points. | Đạt: Thao tác duyệt đơn đơn giản trong 3 Story Points. | Đạt: Giới hạn lưu ảnh hiện trường trong 5 Story Points. |
| T (Testable) | Đạt: Kiểm chứng bằng nhập ngày giờ và đối chiếu kết quả. | Đạt: Bấm nút xác nhận và kiểm tra status database. | Đạt: Kiểm chứng ảnh tải lên gắn đúng mã đơn. |

* Viết lại Story chưa đạt chuẩn INVEST:
- Bản trước (Chưa đạt): "Là khách thuê, tôi muốn tìm kiếm xe máy, đặt xe, thanh toán tiền cọc qua ví điện tử và nhận hóa đơn VAT gửi về email để hoàn tất thuê xe." (Vi phạm tiêu chí Small vì là Compound Story gộp 4 nghiệp vụ lớn, dẫn đến vi phạm Estimable).
- Bản sau (Đạt chuẩn - US-02): "Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thực hiện thanh toán cọc."
- Giải thích: Đã tách riêng khâu giữ chỗ tạm thời (inventory hold) ra khỏi cổng thanh toán và hóa đơn, giúp story nhỏ gọn, ước lượng chính xác (5 SP) và kiểm thử độc lập.

# Hạng mục 4: Acceptance Criteria (Chi tiết 3 Story ưu tiên cao nhất)

| Mã story | US-02 |
| --- | --- |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thực hiện thanh toán cọc. |
| Truy vết | FR-03, BR-02 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

AC-01 (Luồng chính - Tuân thủ BR-02):
Given khách thuê đang ở trang thông tin xe còn trống và nhấn nút 'Đặt giữ chỗ',
When hệ thống tạo đơn đặt xe thành công,
Then xe được chuyển sang trạng thái 'Tạm khóa' trong 15 phút theo quy tắc BR-02 và ẩn khỏi danh sách tìm kiếm của khách khác.

AC-02 (Ngoại lệ - Hết hạn thanh toán):
Given đơn đặt xe đang ở trạng thái 'Chờ thanh toán cọc',
When đồng hồ đếm ngược 15 phút kết thúc mà hệ thống chưa nhận được phản hồi thanh toán thành công,
Then hệ thống tự động hủy đơn và chuyển trạng thái xe về lại 'Sẵn sàng' để hiển thị trên kết quả tìm kiếm.

AC-03 (Ngoại lệ - Xung đột đặt đồng thời):
Given hai khách hàng A và B cùng mở trang chi tiết của cùng một chiếc xe tại cùng một thời điểm,
When khách hàng A bấm nút 'Đặt giữ chỗ' trước khách hàng B 1 giây,
Then hệ thống phản hồi xác nhận giữ chỗ cho khách hàng A, đồng thời hiển thị thông báo lỗi 'Xe vừa được khách khác đặt giữ chỗ' cho khách hàng B.

| Mã story | US-03 |
| --- | --- |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có đơn mới và xác nhận đơn để bố trí chuẩn bị xe kịp giờ giao. |
| Truy vết | FR-07, BR-03 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-04, AC-05, AC-06 |

AC-04 (Luồng chính - Tuân thủ BR-03):
Given đơn đặt xe đã thanh toán tiền cọc thành công,
When chủ cửa hàng nhấn nút 'Chấp nhận đơn',
Then trạng thái đơn chuyển thành 'Đã xác nhận' và hệ thống gửi thông báo xác nhận kèm mã nhận xe đến ứng dụng của khách thuê.

AC-05 (Ngoại lệ - Quá thời gian phản hồi):
Given đơn đặt cọc mới chuyển đến ứng dụng chủ cửa hàng,
When sau 30 phút mà chủ cửa hàng không bấm chấp nhận hoặc từ chối theo quy định BR-03,
Then hệ thống tự động gắn cờ cảnh báo trễ hạn và điều phối cuộc gọi tự động nhắc nhở đối tác.

AC-06 (Ngoại lệ - Cửa hàng từ chối do sự cố):
Given chủ cửa hàng nhận được đơn đặt mới nhưng xe gặp sự cố kỹ thuật đột xuất,
When chủ cửa hàng bấm 'Từ chối đơn' và nhập lý do hợp lệ,
Then trạng thái đơn chuyển sang 'Đã hủy bởi cửa hàng' và kích hoạt tiến trình hoàn trả 100% tiền cọc cho khách thuê.

| Mã story | US-05 |
| --- | --- |
| User Story | Là nhân viên giao xe, tôi muốn chụp ảnh tình trạng xe và lưu vào biên bản điện tử để làm bằng chứng đối chiếu lúc nhận lại. |
| Truy vết | FR-09, BR-05 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-07, AC-08, AC-09 |

AC-07 (Luồng chính - Tuân thủ BR-05):
Given nhân viên giao xe đang tạo biên bản giao xe trên ứng dụng di động,
When nhân viên chụp đủ 04 ảnh góc (đầu, đuôi, 2 sườn xe) theo quy định BR-05 và nhấn 'Lưu biên bản',
Then hệ thống lưu trữ ảnh lên máy chủ đám mây có gắn watermark thời gian/tọa độ và đổi trạng thái biên bản thành 'Chờ khách ký'.

AC-08 (Ngoại lệ - Thiếu số lượng ảnh):
Given nhân viên đang tạo biên bản bàn giao,
When nhân viên chụp dưới 04 góc xe và bấm 'Lưu biên bản',
Then hệ thống ngăn chặn lưu biên bản và hiển thị cảnh báo yêu cầu chụp đủ 4 góc bắt buộc theo quy định BR-05.

AC-09 (Ngoại lệ - Mất mạng khi tải ảnh):
Given nhân viên đang tải lên 4 ảnh biên bản tại bãi xe,
When đường truyền Internet bị ngắt đột ngột,
Then ứng dụng lưu tạm 4 ảnh vào bộ nhớ đệm thiết bị (offline storage) và hiển thị thông báo sẽ tự động đồng bộ khi có kết nối trở lại.

# Hạng mục 5: Definition of Done (DoD)

1. Unit Test Pass: 100% các hàm nghiệp vụ cốt lõi có Unit Test và Code Coverage đạt >= 80%? (Có/Không)

2. AC Verification: Toàn bộ Acceptance Criteria của Story được xác nhận Đạt trên Staging bởi PO và QA? (Có/Không)

3. Peer Code Review: Mã nguồn đã được ít nhất 1 lập trình viên khác review và vượt qua Quality Gate? (Có/Không)

4. No Critical Bugs: Không còn tồn tại bug mở mức Blocker/Critical liên quan đến Story? (Có/Không)

5. Deployment: Mã nguồn đã tự động build và deploy thành công lên môi trường Staging/UAT qua CI/CD? (Có/Không)

* Phân biệt Definition of Done (DoD) và Acceptance Criteria (AC):
- AC (Nghiệp vụ): Áp dụng riêng cho từng Story, tập trung vào góc nhìn người dùng ('Chức năng này chạy đúng nghiệp vụ mong đợi chưa?').
- DoD (Quy chuẩn kỹ thuật): Áp dụng chung cho mọi Story trong dự án, tập trung vào góc độ chất lượng kỹ thuật ('Sản phẩm đạt chuẩn kỹ thuật để release an toàn chưa?').
- Ví dụ minh họa từ US-02: AC yêu cầu xe khóa đúng 15 phút (nghiệp vụ riêng của US-02). DoD yêu cầu đoạn code xử lý khóa xe đó phải đạt 80% coverage, qua code review và deploy Staging không lỗi (áp dụng chung cho US-01, US-02, US-03,...).

# Hạng mục 6: Prioritized Product Backlog (MoSCoW)

| Mã US | Tóm tắt User Story | MoSCoW | Lý do ưu tiên & Liên kết mục tiêu kinh doanh (SRS) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm kiếm xe theo lịch trống | Must | Gắn với OBJ-01 & OBJ-02: Điểm khởi đầu bắt buộc. Nếu không lọc theo lịch trống, nguy cơ trùng đơn phát sinh ngay từ đầu. |
| US-02 | Khóa giữ chỗ xe 15 phút | Must | Gắn với OBJ-02 (Triệt tiêu trùng lịch): Cốt lõi tránh overbooking khi nhiều khách cùng chọn 1 xe tại cùng thời điểm. |
| US-03 | Chủ xe xác nhận đơn đặt | Must | Gắn với OBJ-01 (Kết nối < 15 phút): Vòng đặt xe chỉ hoàn tất khi có điểm chạm xác nhận khả năng đáp ứng từ chủ xe. |
| US-05 | Chụp ảnh lưu biên bản bàn giao | Must | Gắn với OBJ-03 (Giảm 90% tranh chấp): Giá trị cốt lõi số hóa biên bản phân định trách nhiệm hư hại hiện trường. |
| US-04 | Cập nhật bảo dưỡng xe | Should | Gắn với OBJ-02: Giúp bỏ xe hỏng khỏi sàn, tuy nhiên thời gian đầu có thể thông báo hỗ trợ viên thủ công. |
| US-06 | Xem bảng giá & tiền cọc | Should | Gắn với OBJ-01: Giúp khách ra quyết định nhanh, nhưng giá tạm tính vẫn thấy được ở bước tạo đơn. |
| US-07 | Ký số biên bản nhận xe | Could | Gắn với OBJ-03: Tăng pháp lý nhưng bản đầu có thể thay bằng xác nhận qua OTP SMS của khách. |
| US-08 | Đối chiếu cọc tự động lúc trả | Won't | Lý do hoãn: Module quyết toán khấu trừ cọc phức tạp; bản thử nghiệm Vũng Tàu sẽ hoàn cọc chuyển khoản/tiền mặt ngoài. |

# Hạng mục 7: Bảng ước lượng Story Point

Story chuẩn mốc (Baseline): US-04 (Cập nhật bảo dưỡng xe) = 2 Story Points. Thao tác CRUD toggle cơ bản, ít rủi ro, không tích hợp bên thứ ba.

| Mã US | Tên User Story | SP | Căn cứ so sánh tương đối với Story chuẩn (US-04 = 2 SP) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-04 | Cập nhật bảo dưỡng xe (Mốc) | 2 | Thao tác cập nhật Boolean vào Database đơn giản, độ phức tạp tối thiểu. |
| US-01 | Lọc xe theo lịch trống | 3 | Khó hơn US-04: Cần viết truy vấn lọc giao khoảng thời gian (date range overlap) và đánh index. |
| US-02 | Khóa giữ chỗ xe 15 phút | 5 | Phức tạp hơn US-01 rất nhiều: Cấu hình Redis TTL, Distributed Lock và xử lý Race condition. |
| US-03 | Chủ xe nhận & duyệt đơn | 3 | Ngang US-01: Tích hợp WebSocket/Push notification và cập nhật status. |
| US-05 | Chụp ảnh biên bản bàn giao | 5 | Phức tạp hơn US-04: Xử lý nén ảnh client, đóng dấu watermark thời gian/tọa độ và upload cloud. |
| US-06 | Xem bảng giá & tiền cọc | 2 | Ngang US-04: Đọc dữ liệu bảng giá tĩnh kèm phép nhân số ngày thuê đơn giản. |
| US-07 | Ký số biên bản nhận xe | 3 | Khó hơn US-04: Tích hợp thư viện Canvas ký tay và render ảnh ghép vào PDF. |

# Hạng mục 8: Kế hoạch Sprint 1

1. Sprint Goal:

"Giúp khách du lịch có thể tìm thấy xe máy còn trống và thực hiện giữ chỗ thành công mà không sợ bị trùng lịch tại thị trường Vũng Tàu."

2. Bảng Capacity toàn đội (2 tuần - 10 ngày làm việc - 3 Dev):

| Thành viên | Số ngày | Giờ/ngày | Tổng giờ | Trừ dự phòng (Scrum, Buffer 20%) | Capacity thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Developer 1 | 10 | 8h | 80h | 16h | 64h |
| Developer 2 | 10 | 8h | 80h | 16h | 64h |
| Developer 3 | 10 | 8h | 80h | 16h | 64h |
| Toàn đội | - | - | 240h | 48h | 192h |

3. Sprint 1 Backlog (Velocity giả định = 16 SP):

| Thứ tự | Mã Story | Tên User Story | Mức ưu tiên | Story Point |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Lọc xe theo địa điểm và khoảng thời gian thuê | Must | 3 |
| 2 | US-02 | Khóa giữ chỗ xe 15 phút trong khi thanh toán | Must | 5 |
| 3 | US-03 | Chủ cửa hàng nhận thông báo và duyệt đơn | Must | 3 |
| 4 | US-05 | Chụp ảnh hiện trạng xe lưu biên bản bàn giao | Must | 5 |
| Tổng | 4 Story | Sprint 1 Commitment (16 SP <= 16 SP Velocity) | - | 16 SP |

4. Bảng phân rã Task cho Story US-02 (Khóa giữ chỗ xe 15 phút):

| Mã Task | Mô tả công việc kỹ thuật chi tiết | Phụ trách | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-01 | Thiết kế bảng dữ liệu Booking_Hold và cấu hình Redis TTL 15 phút. | Dev Backend | 4h |
| TASK-02 | Xây dựng API POST /api/v1/bookings/hold và kích hoạt Distributed Lock. | Dev Backend | 6h |
| TASK-03 | Xây dựng Worker lắng nghe sự kiện Redis hết hạn để rollback status xe. | Dev Backend | 5h |
| TASK-04 | Thiết kế UI Countdown đếm ngược 15 phút và modal hết hạn đặt. | Dev Frontend | 6h |
| TASK-05 | Tích hợp API giữ chỗ và xử lý tranh chấp đặt cùng lúc (Race condition). | Dev Frontend | 5h |
| TASK-06 | Viết Unit Test logic khóa xe và tự động giải phóng (Coverage > 80%). | Dev Backend | 4h |
| TASK-07 | Kiểm thử các luồng AC-01, AC-02, AC-03 (Manual & Automation). | QA/Dev | 4h |
| Tổng | Hoàn thành trọn vẹn User Story US-02 | - | 34h |

# Phụ lục A: Nhật ký vai trò (Scrum Decisions Log)

| STT | Quyết định quan trọng | Đưa ra ở vai nào | Căn cứ ra quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyển quyết toán cọc (US-08) sang nhóm Won't. | Product Owner | Căn cứ OBJ-01, OBJ-02: Tập trung chống trùng đơn và nhận xe trước. |
| 2 | Siết thời gian Daily 15 phút và để buffer dự phòng 20%. | Scrum Master | Tránh tranh luận kỹ thuật sâu làm loãng buổi họp và tránh cháy giáo án. |
| 3 | Dùng Redis TTL thay vì Database Cronjob cho US-02. | Development Team | Cronjob có độ trễ lớn, không đảm bảo triệt tiêu 100% trùng xe. |

# Phụ lục B: Câu hỏi và Giả định nghiệp vụ

1. Câu hỏi 1: Xử lý cọc khi cửa hàng không giao đúng xe cam kết
- Câu hỏi đặt cho khách hàng: "Khi khách tới nơi nhưng chủ xe báo hỏng đột xuất hoặc giao xe đời cũ hơn, hệ thống bồi hoàn cọc như thế nào?"
- Giả định thay thế: Hệ thống tự động hoàn 100% cọc ngay lập tức, hạ điểm uy tín cửa hàng và gợi ý xe khác gần nhất trong bán kính 2km.
- Ảnh hưởng nếu sai: Nếu thực tế cho phép tự thỏa thuận tiền mặt tại bãi, toàn bộ flow hủy đơn và logic hoàn cọc phải code lại.

2. Câu hỏi 2: Tiêu chuẩn pháp lý của ảnh chụp hiện trường
- Câu hỏi đặt cho khách hàng: "Ảnh chụp có bắt buộc phải thấy số khung/máy và tọa độ GPS chuẩn xác để phục vụ bảo hiểm không?"
- Giả định thay thế: Bản MVP chỉ cần 4 ảnh góc bao quát có watermark ngày giờ và định vị thiết bị.
- Ảnh hưởng nếu sai: Nếu cơ quan pháp lý yêu cầu video 360 độ hoặc ảnh độ phân giải cao cận cảnh, chi phí cloud storage sẽ tăng gấp 5 lần và cần làm thêm module quay/nén video.